## 制作规划
优先级 | 类型 | 内容 | 备注 | 完成进度
1 | 程序 | 基础-找2D横版模板，确认架构
1 | 美术 | 基础-出生场景搭建
1 | 程序 | 战斗-找回合战斗模板,改成横版
1 | 美术 | 战斗-测试战斗场景搭建
1 | 策划 | 策划-已有资源整合 | 角色、大地图、物件、UI
1 | 策划 | 策划-UE4蓝图说明整理
1 | 美术 | 美术-敲定主角-模型
1 | 美术 | 美术-敲定主角-骨骼
1 | 美术 | 美术-敲定主角-蒙皮
1 | 美术 | 美术-敲定主角-材质
1 | 美术 | 美术-敲定主角-动作-站立、移动、跑步（蒙太奇）
1 | 美术 | 美术-敲定出生场景风格
1 | 音乐 | 音乐-敲定出生景背景音乐
1 | 美术 | 美术-UI风格敲定
1 | 程序 | 基础-风格渲染-初版
2 | 程序 | 确认roguelike迷宫生成逻辑
2 | 程序 | 基础-NPC+对话逻辑
2 | 程序 | 背包

## 学习流程
类型 | 工具
客户端-基础 | UE4教程+C++教程
美术-角色-模型 | blender教程
美术-角色-骨骼 | blender教程
美术-角色-蒙皮 | blender教程
美术-角色-材质 | blender教程
美术-角色-动作 | blender教程
美术-场景+物件 | blender教程
美术-UI | PS教程
音乐-背景 | FL教程
音乐-音效 | FL教程
音乐-UI | FL教程
音乐-其他补充 | FL教程
学习 | C++教程
学习 | CG绘画基础教程
学习 | 乐理教程