## 制作规划
优先级 | 类型 | 内容 | 备注 | 完成进度
1 | 概述 | 基础游戏操作环境，确认主角操作环境，确认战斗环境
1 | 程序 | 找2D横版模板，确认架构
1 | 程序 | 确认回合战斗模板，改成横板
1 | 美术 | 敲定主角模型 |  |  | 随机关卡
1 | 美术 | 敲定主角骨骼 |  |  | 战斗
1 | 美术 | 敲定主角蒙皮 |  |  | NPC和伙伴AI | 美术-角色-模型
1 | 美术 | 敲定主角材质 |  |  | 交易 | 美术-角色-骨骼
1 | 美术 | 敲定主角动作-idle、移动、跑步、跳跃、蹲下 |  |  | 经营 | 美术-角色-蒙皮
1 | 美术 | 敲定基础渲染方式 |  |  | 建造 | 美术-角色-材质
1 | 策划 | 资源整理 |  |  |  | 美术-角色-动作
1 | 策划 | 测试战斗场景布置+测试怪布置 |  |  |  | 美术-场景+物件
2 | 概述 | 确认地图配置流程，规划地图 |  |  |  | 美术-UI
2 | 策划 | 规划世界观和非战斗/中立地图配置 |  |  |  | 音乐-背景
2 | 程序 | 确认非战斗/中立地图的配置方式 |  |  |  | 音乐-音效
2 | 策划 | 规划战斗地图基础元素及玩法循环 | 使用prime算法生成道路 |  |  | 音乐-UI
2 | 程序 | 确认战斗迷宫生成+配置方式 |  |  |  | 音乐-其他补充
2 | 美术 | 出生地美术场景搭建 |  |  |  | 学习
2 | 美术 | 第一个关卡配置 |  |  |  | 学习
2 | 程序 | 传送点配置和功能实现 |  |  |  | 学习
3 | 概述 | 确认初版UI风格，道具配置流程，规划
3 | 策划 | 规划初版UI风格和资源整合方式
3 | 程序 | 制作背包系统
4 | 概述 | 制作NPC，NPC可对话，制作第一个伙伴
5 | 概述 | 确认自己+伙伴战斗逻辑，确认人物相关属性
6 | 概述 | 确认每日行动点，增加白天黑夜和时间同步设定
7 | 概述 | 开发个人经营
8 | 概述 | 开发NPC交易
9 | 概述 | 开发NPC和伙伴AI
9 | 程序 | 制作NPC和伙伴每日的单独行为树
9 | 策划 | 规划
10 | 概述 | 确认主题音乐

## 学习流程
类型 | 工具
客户端-基础 | UE4教程+C++教程
美术-角色-模型 | blender教程
美术-角色-骨骼 | blender教程
美术-角色-蒙皮 | blender教程
美术-角色-材质 | blender教程
美术-角色-动作 | blender教程
美术-场景+物件 | blender教程
美术-UI | PS教程
音乐-背景 | FL教程
音乐-音效 | FL教程
音乐-UI | FL教程
音乐-其他补充 | FL教程
学习 | C++教程
学习 | CG绘画基础教程
学习 | 乐理教程